## 1-13
Приложение № 4
к приказу Минприроды России
от 4 сентября 2013 г. № 324
Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) на выполнение
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собственности, капитального ремонта и ликвидации бесхозяйных
гидротехнических сооружений в 2015 году в рамках реализации федеральной целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"
[8 empty] | за январь - | декабрь |  |  | 20 |  | 15 | г.
(нарастающим итогом)
|  |  |  | по | Республике Татарстан
(наименование субъекта Российской Федерации)
Получатель: Росводресурсы
(копия в Минприроды России)
Срок предоставления: 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год - 15 января следующего года
Форма: ежеквартальная, годовая
(тыс. рублей)
Полное наименование объекта | Государст-венный заказчик | Организация- исполнитель (с указанием № и даты госконтракта) | Основание для заклю-чения контракта, протокол конкурсной комиссии (№, дата) |  |  |  | Дата начала работ (дд.мм.гг.) |  |  | Дата завершения работ (фактическая или плани-руемая) (дд.мм.гг.) | Стоимость в соот-ветствии с контрак-том (всего) |  | Остаток стоимости на 01.01. текущего года |  |  | Неисполь-зованный остаток субсидии, подтверж-денный к использо-ванию в текущем году 1 | Плановый объем финансирования в соответствии с графиком
[17 empty] | Всего | В том числе
[18 empty] | Федераль-ный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Каркаусь у н.п. Верхняя Шунь Кукморского муниципального района Республики Татарстан | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | ООО "Кукморский "Мелиоводстрой",ГК №14МЭ-23с от 07.07.2014, доп.согл.1 от 03.09.2015 | Протокол № 2-57 ЭА от 23.06.2014, подведения итогов электронного аукциона |  |  |  | 2014-07-07 |  |  | 01.12.2015 | 17192.3065 |  | 5790.3765 |  |  | 0 | 5790.3765 | 2605.6 | 3184.7765 | 0
Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений пгт.Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | ООО "КамаСтройАгроСервис",ГК №14МЭ-40с от 22.09.2014, доп.согл.1 от 19.12.2014, доп.согл. 2 от 21.08.2015 | Протокол № 2-78 ЭА от 08.09.2014, подведения итогов электронного аукциона |  |  |  | 2014-09-22 |  |  | 01.12.2015 | 22439.736 |  | 17750.436 |  |  | 0 | 17750.436 | 7987.6 | 9762.836 | 0
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Старый Кумазан Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | ООО "ГидроТехСпецСтрой", ГК №14МЭ-20с от 09.07.2014, доп.согл.1от 20.08.2015 | Протокол № 2-58 ЭА от 23.06.2014, подведения итогов электронного аукциона |  |  |  | 2014-07-09 |  |  | 01.12.2015 | 28733.61 |  | 16511.38 |  |  | 0 | 16511.38 | 7430.1 | 9081.28 | 0
Капитальный ремонт ГТС пруда у пос.Малоречинский Елабужского муниципального района Республики Татарстан | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | ООО "СтройАльянс", ГК №14МЭ-21с от 09.07.2014, доп.согл.1 от 01.09.2015 | Протокол № 2-56 ЭА от 23.06.2014, подведения итогов электронного аукциона |  |  |  | 2014-07-09 |  |  | 01.12.2015 | 29772.589 |  | 17550.359 |  |  | 0 | 17550.359 | 7897.6 | 9652.759 | 0
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда с. Сарманово Сармановского муниципального района Республики Татарстан | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | ОАО "ТК "Татмелиорация",ГК №14МЭ-41с от 22.09.2014, доп.согл. 1 от 11.12.2014 | Протокол № 2-77 ЭА от 08.09.2014, подведения итогов электронного аукциона |  |  |  | 2014-09-22 |  |  | 15.12.2014 | 6850.5775 |  | 1703.6571 |  |  | 0 | 1703.6571 | 766.1 | 937.5571 | 0
Итого | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | Х | 104988.8191 |  | 59306.2086 |  |  | 0 | 59306.2086 | 26687 | 32619.2085 | 0

## 14-28
(тыс. рублей)
Полное наименование объекта | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)2 |  |  |  | Отклонения фактического объема финансирования от планового |  |  |  | Причины отклонений | Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)3 | Оплачено за выполненные работы 4 | [5 empty] | Остаток средств на лицевом счете уполномоченного органа 5
| Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе
|  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) | Прочие источ-ники |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) | Прочие источники | Неисполь-зованный остаток субсидии, подтверж-денный к использованию в текущем году
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29
Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Каркаусь у н.п. Верхняя Шунь Кукморского муниципального района Республики Татарстан | 5790.3765 | 2605.6 | 3184.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5790.3765 | 5790.3765 | 2605.6 | 3184.7765 | 0 | 0 |  | 0
Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений пгт.Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | 17750.436 | 7987.6 | 9762.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17750.436 | 17750.436 | 7987.6 | 9762.836 | 0 | 0 |  | 0
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Старый Кумазан Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | 16511.38 | 7430.1 | 9081.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16511.38 | 16511.38 | 7430.1 | 9081.28 | 0 | 0 |  | 0
Капитальный ремонт ГТС пруда у пос.Малоречинский Елабужского муниципального района Республики Татарстан | 17550.359 | 7897.6 | 9652.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17550.359 | 17550.359 | 7897.6 | 9652.759 | 0 | 0 |  | 0
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда с. Сарманово Сармановского муниципального района Республики Татарстан | 1579.675 | 766.1 | 813.575 | 0 | -123.9821 | 0 | -123.9821 | 0 | В связи с тем, что подрядная организация находится на упрощенной системе налогообложения, в рамках заключенного государственного контракта произошла экономия бюджетных средств. Неиспользованный остаток будет возвращен в доход бюджетов | 1478.367 | 1478.367 | 664.792 | 813.575 | 0 | 0 |  | 101,30800 в т.ч 101,30800 -не подлежит использованию
Итого | 59182.2265 | 26687 | 32495.2265 | 0 | -123.9821 | 0 | -123.9821 | 0 |  | 59080.9185 | 59080.9185 | 26585.692 | 32495.2265 | 0 | 0 |  | 101.308